## Sheet1
ID | Task Name | Start Date | Finish Date | Percent Complete
1 | Design | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 100%
2 | Develop | 2020-08-16 | 2020-10-23 | 20%
3 | Test | 2020-10-24 | 2020-10-28 | 0%
4 | Revise | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 0%
5 | Test | 2020-11-28 | 2020-12-07 | 0%
6 | Release | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0%
7 | Maintain | 2020-12-10 | 2021-02-08 | 0%