## Sheet1
ID | Project Name | Task Name | Start Date | Finish Date | % Complete
B1 | Project B | Task 1 | 2022-01-15 | 2022-02-14 | 100%
B2 | Project B | Task 2 | 2022-02-17 | 2022-03-19 | 100%
B3 | Project B | Task 3 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 50%
B4 | Project B | Task 4 | 2022-04-30 | 2022-05-25 | 0%
Formulas:
Finish Date = [Start Date]+30
Start Date = [Finish Date, row above]+3