## Sheet1
ID | Project Name | Task Name | Start Date | Finish Date | Percent Complete
C1 | Project C | Task 1 | 2021-01-07 | 2021-01-27 | 100%
C2 | Project C | Task 2 | 2021-01-28 | 2021-03-09 | 100%
C3 | Project C | Task 3 | 2021-03-16 | 2021-04-25 | 25%
C4 | Project C | Task 4 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 0%
Formulas:
Finish Date = [Start Date]+20
Start Date = [Finish Date, row above]+1