## Task_Table
ID | Name | Start | Finish | Predecessors | Show It | Color | Shape | % Complete | Category | Phase
1 | Major Milestones | 2019-11-22 08:00 | 2021-02-18 17:00 |  | No |  |  | 0% | Summary | Major Milestones
2 | M1 | 2019-11-22 08:00 | 2019-11-22 17:00 | 47 | Yes | Red | Arrow | 100% | Summary | Major Milestones
3 | M2 | 2020-06-11 08:00 | 2020-06-11 17:00 | 48 | Yes | Red | Arrow | 0% | Summary | Major Milestones
4 | Launch | 2021-02-18 08:00 | 2021-02-18 17:00 | 59 | Yes | Blue | Rocket | 0% | Summary | Major Milestones
5 | Phase Gates | 2019-03-01 08:00 | 2020-10-09 17:00 |  | No |  |  | 0% | Summary | Phase Gates
6 | Phase 1 | 2019-03-01 08:00 | 2019-08-16 17:00 |  | Yes | Red |  | 100% | Summary | Phase Gates
7 | P1.1 | 2019-03-01 08:00 | 2019-03-01 17:00 |  | Yes | Red | Arrow | 100% | Summary | Phase Gates
8 | P1.2 | 2019-05-24 08:00 | 2019-05-24 17:00 | 7 | Yes | Red | Arrow | 100% | Summary | Phase Gates
9 | P1.3 | 2019-08-16 08:00 | 2019-08-16 17:00 | 8 | Yes | Red | Arrow | 100% | Summary | Phase Gates
10 | Phase 2 | 2019-09-27 08:00 | 2020-03-13 17:00 |  | Yes | Green |  | 100% | Summary | Phase Gates
11 | P2.1 | 2019-09-27 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 9 | Yes | Green | Arrow | 100% | Summary | Phase Gates
12 | P2.2 | 2019-12-20 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 11 | Yes | Green | Arrow | 100% | Summary | Phase Gates
13 | P2.3 | 2020-03-13 08:00 | 2020-03-13 17:00 | 12 | Yes | Green | Arrow | 100% | Summary | Phase Gates
14 | Phase 3 | 2020-04-24 08:00 | 2020-10-09 17:00 |  | Yes | Blue |  | 0% | Summary | Phase Gates
15 | P3.1 | 2020-04-24 08:00 | 2020-04-24 17:00 | 13 | Yes | Blue | Arrow | 0% | Summary | Phase Gates
16 | P3.2 | 2020-07-17 08:00 | 2020-07-17 17:00 | 15 | Yes | Blue | Arrow | 0% | Summary | Phase Gates
17 | P3.3 | 2020-10-09 08:00 | 2020-10-09 17:00 | 16 | Yes | Blue | Arrow | 0% | Summary | Phase Gates
18 | GETs | 2019-01-28 08:00 | 2019-09-11 17:00 |  | No |  |  | 100% | Detail | GETs
19 | GET-1 | 2019-01-28 08:00 | 2019-01-28 17:00 |  | Yes | Red | Triangle | 100% | Detail | GETs
20 | GET-2 | 2019-03-28 08:00 | 2019-03-28 17:00 |  | Yes | Orange | Triangle | 100% | Detail | GETs
21 | GET-3 | 2019-05-15 08:00 | 2019-05-15 17:00 |  | Yes | Blue | Triangle | 100% | Detail | GETs
22 | GET-4 | 2019-07-01 08:00 | 2019-07-01 17:00 |  | Yes | Purple | Triangle | 100% | Detail | GETs
23 | GET-5 | 2019-09-11 08:00 | 2019-09-11 17:00 |  | Yes | Green | Triangle | 100% | Detail | GETs
24 | ARCs | 2019-01-28 08:00 | 2019-09-11 17:00 |  | No |  |  | 100% | Detail | ARCs
25 | ARC-1 | 2019-01-28 08:00 | 2019-01-28 17:00 | 19 | Yes | Red | Triangle | 100% | Detail | ARCs
26 | ARC-2 | 2019-03-28 08:00 | 2019-03-28 17:00 | 20 | Yes | Orange | Triangle | 100% | Detail | ARCs
27 | ARC-3 | 2019-05-15 08:00 | 2019-05-15 17:00 | 21 | Yes | Blue | Triangle | 100% | Detail | ARCs
28 | ARC-4 | 2019-07-15 08:00 | 2019-07-15 17:00 | 22 | Yes | Purple | Triangle | 100% | Detail | ARCs
29 | ARC-5 | 2019-09-11 08:00 | 2019-09-11 17:00 | 23 | Yes | Green | Triangle | 100% | Detail | ARCs
30 | CLBs | 2019-02-01 08:00 | 2019-09-13 17:00 |  | No |  |  | 100% | Detail | CLBs
31 | CLB-1 | 2019-02-01 08:00 | 2019-02-01 17:00 | 25 | Yes | Red | Triangle | 100% | Detail | CLBs
32 | CLB-2 | 2019-04-08 08:00 | 2019-04-08 17:00 | 26 | Yes | Orange | Triangle | 100% | Detail | CLBs
33 | CLB-3 | 2019-05-24 08:00 | 2019-05-24 17:00 | 27 | Yes | Blue | Triangle | 100% | Detail | CLBs
34 | CLB-4 | 2019-07-22 08:00 | 2019-07-22 17:00 | 28 | Yes | Purple | Triangle | 100% | Detail | CLBs
35 | CLB-5 | 2019-09-13 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 29 | Yes | Green | Triangle | 100% | Detail | CLBs
36 | WMNs | 2019-02-18 08:00 | 2019-11-08 17:00 |  | No |  |  | 100% | Detail | WMNs
37 | WMN-1 | 2019-02-18 08:00 | 2019-02-18 17:00 | 31 | Yes | Red | Triangle | 100% | Detail | WMNs
38 | WMN-2 | 2019-04-29 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 32 | Yes | Orange | Triangle | 100% | Detail | WMNs
39 | WMN-3 | 2019-06-21 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 33 | Yes | Blue | Triangle | 100% | Detail | WMNs
40 | WMN-4 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-02 17:00 | 34 | Yes | Purple | Triangle | 100% | Detail | WMNs
41 | WMN-5 | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 35 | Yes | Green | Triangle | 100% | Detail | WMNs
42 | Buildouts | 2019-02-20 08:00 | 2020-05-01 17:00 |  | No |  |  | 75% | Detail | Buildouts
43 | BLD-A | 2019-02-20 08:00 | 2019-06-25 17:00 | 37,38FF | Yes | Red |  | 100% | Detail | Buildouts
44 | BLD-B | 2019-08-02 08:00 | 2019-11-14 17:00 | 39,40FF | Yes | Blue |  | 100% | Detail | Buildouts
45 | BLD-C | 2019-11-29 08:00 | 2020-05-01 17:00 | 41FS | Yes | Green |  | 30% | Detail | Buildouts
46 | Deliveries | 2019-06-26 08:00 | 2020-09-04 17:00 |  | No |  |  | 57% | Detail | Deliveries
47 | DLV-A | 2019-06-26 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 43 | Yes | Red |  | 100% | Detail | Deliveries
48 | DLV-B | 2020-05-04 08:00 | 2020-09-04 17:00 | 44,45 | Yes | Blue |  | 0% | Detail | Deliveries
49 | Checkpoints | 2019-06-26 08:00 | 2020-09-04 17:00 |  | No |  |  | 0% | Detail | Checkpoints
50 | CP A-1 | 2019-06-26 08:00 | 2019-06-26 17:00 | 47SS | Yes | Red | Triangle | 100% | Detail | Checkpoints
51 | CP A-2 | 2019-12-22 08:00 | 2019-12-22 17:00 | 47FF | Yes | Red | Triangle | 0% | Detail | Checkpoints
52 | CP B-1 | 2020-05-04 08:00 | 2020-05-04 17:00 | 48SS | Yes | Red | Triangle | 0% | Detail | Checkpoints
53 | CP B-2 | 2020-09-04 08:00 | 2020-09-04 17:00 | 48FF | Yes | Red | Triangle | 0% | Detail | Checkpoints
54 | Launch Preparedness | 2020-09-04 08:00 | 2021-04-02 17:00 |  | No |  |  | 0% | Detail | Launch Preparedness
55 | LP-1 | 2020-09-04 08:00 | 2020-09-04 17:00 | 50,51,52,53 | Yes | Red | Diamond | 0% | Detail | Launch Preparedness
56 | LP-2 | 2020-10-16 08:00 | 2020-10-16 17:00 | 55FS | Yes | Red | Diamond | 0% | Detail | Launch Preparedness
57 | LP-3 | 2020-11-27 08:00 | 2020-11-27 17:00 | 56FS | Yes | Blue | Diamond | 0% | Detail | Launch Preparedness
58 | LP-4 | 2021-01-22 08:00 | 2021-01-22 17:00 | 57FS | Yes | Blue | Diamond | 0% | Detail | Launch Preparedness
59 | LP-5 | 2021-04-02 08:00 | 2021-04-02 17:00 | 58FS | Yes | Green | Diamond | 0% | Detail | Launch Preparedness