## Rocket Program Schedule
Task Name | Duration | Start Date | End Date | Add to OnePager | % Complete
RE-1 Rocket | 332d | 2025-01-01 | 2026-04-09 |  | 100%
First Stage | 137d | 2025-01-01 | 2025-07-10 | TRUE | 100%
Second Stage | 121d | 2025-07-10 | 2025-12-25 | TRUE | 100%
Integration/Test | 75d | 2025-12-26 | 2026-04-09 | TRUE | 100%
Marker | 1d | 2026-04-09 | 2026-04-09 | TRUE | 100%
RE-2 Rocket | 908d | 2025-07-10 | 2029-01-01 |  | 32%
First Stage | 196d | 2025-07-10 | 2026-04-09 | TRUE | 100%
Second Stage | 200d | 2026-04-09 | 2027-01-13 | TRUE | 48%
Marker | 1d | 2026-08-20 | 2026-08-20 | TRUE | 0%
Integration/Test | 417d | 2027-01-13 | 2028-08-17 | TRUE | 0%
Production | 98d | 2028-08-17 | 2029-01-01 | TRUE | 0%
Marker | 1d | 2028-12-31 | 2028-12-31 | TRUE | 0%