## Tier 1 Milestone Timeline
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | OnePager | Assigned To | % Complete | Status | Comments
External Dependencies | 198d | 2022-05-01 | 2023-02-01
CRJ | 0 | 2022-05-01 | 2022-05-01 |  | TRUE
MRJ | 0 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |  | TRUE
ERJ | 0 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | TRUE
P1 | 270d | 2022-06-13 | 2023-06-26
ARC-1 | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2FS +30d | TRUE
SSA-1 | 0 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 6FS +60d | TRUE
HJB-1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 7FS +120d | TRUE
DHC-1 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 8FS +90d | TRUE
P2 | 240d | 2022-11-14 | 2023-10-16
ARC-2 | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 3FS +30d | TRUE
SSA-2 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 11FS +90d | TRUE
HJB-2 | 0 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 12FS +60d | TRUE
DHC-2 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 13FS +90d | TRUE
P3 | 270d | 2023-03-15 | 2024-03-27
ARC-3 | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 4FS +30d | TRUE
SSA-3 | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 16FS +90d | TRUE
HJB-3 | 0 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 17FS +120d | TRUE
DHC-3 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 18FS +60d | TRUE
P4 | 300d | 2024-03-27 | 2025-05-21
ARC-4 | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 9, 14, 19 | TRUE
SSA-4 | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 21FS +120d | TRUE
HJB-4 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 22FS +90d | TRUE
DHC-4 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 23FS +90d | TRUE
Major Milestones | 497d | 2023-06-26 | 2025-05-21
P1-Launch | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 9 | TRUE
P2-Launch | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 14 | TRUE
P3-Launch | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 19 | TRUE
P4-Launch | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 24 | TRUE