## Central Subway
Task Name | OnePager | Duration | Start Date | End Date | Predecessors | % Complete | Budgeted Cost | Actual Cost | Status | Assigned To | Comments
Project Financials |  | 3652d | 2022-01-01 | 2035-12-31
2022 |  | 261d | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  |  | 7000000 | 8400000
2023 |  | 261d | 2023-01-01 | 2023-12-29 |  |  | 10000000 | 10600000
2024 |  | 261d | 2024-01-01 | 2024-12-30 |  |  | 15000000 | 20000000
2025 |  | 261d | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 90000000 | 98100000
2026 |  | 261d | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 110000000 | 120000000
2027 |  | 261d | 2027-01-01 | 2027-12-31 |  |  | 90000000 | 70000000
2028 |  | 261d | 2028-01-01 | 2028-12-29 |  |  | 178000000 | 165000000
2029 |  | 261d | 2029-01-01 | 2029-12-31 |  |  | 210000000 | 191100000
2030 |  | 261d | 2030-01-01 | 2030-12-31 |  |  | 350000000 | 0
2031 |  | 261d | 2031-01-01 | 2031-12-31 |  |  | 250000000 | 0
2032 |  | 261d | 2032-01-01 | 2032-12-30 |  |  | 110000000 | 0
2033 |  | 261d | 2033-01-01 | 2033-12-30 |  |  | 50000000 | 0
2034 |  | 261d | 2034-01-01 | 2034-12-29 |  |  | 20000000 | 0
2035 |  | 261d | 2035-01-01 | 2035-12-31 |  |  | 10000000 | 0
Program |  | 3860d | 2022-05-20 | 2037-03-05 |  | 0%
Milestones |  | 3860d | 2022-05-20 | 2037-03-05 |  | 0%
Project Start | TRUE | 0 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 24SS | 100%
Groundbreaking | TRUE | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 34SS | 100%
Construction Complete | TRUE | 0 | 2029-01-19 | 2029-01-19 |  | 100%
Revenue Service | TRUE | 0 | 2037-03-05 | 2037-03-05 | 109 | 0%
Engineering & Design |  | 2410d | 2022-05-20 | 2031-08-14 |  | 83%
Preliminary Engineering Phase | TRUE | 1180d | 2022-05-20 | 2026-11-26 |  | 100%
Preliminary Design |  | 120d | 2022-05-20 | 2022-11-03 |  | 100%
Community Meetings |  | 360d | 2022-11-04 | 2024-03-21 | 24 | 100%
Environmental Impact Assessment |  | 700d | 2022-11-04 | 2025-07-10 | 24 | 100%
Incorporate Feedback |  | 90d | 2025-11-14 | 2026-03-19 | 26, 26FS +90d | 100%
DOT Review |  | 120d | 2026-03-20 | 2026-09-03 | 27 | 100%
Finalize Design Documents |  | 60d | 2026-09-04 | 2026-11-26 | 28 | 100%
Final Design | TRUE | 1230d | 2026-11-27 | 2031-08-14 |  | 66%
Procurement |  | 1590d | 2025-07-11 | 2031-08-14 |  | 76%
Real Estate | TRUE | 500d | 2025-07-11 | 2027-06-10 |  | 100%
Parcel Identification |  | 120d | 2025-07-11 | 2025-12-25 | 26 | 100%
Parcel Acquisition |  | 260d | 2025-12-26 | 2026-12-24 | 33 | 100%
Excess Parcel Dispositions |  | 120d | 2026-12-25 | 2027-06-10 | 34 | 100%
Light Rail Vehicles | TRUE | 1230d | 2026-11-27 | 2031-08-14 |  | 66%
Vehicle Selection |  | 120d | 2026-11-27 | 2027-05-13 | 29 | 100%
Procurement |  | 60d | 2027-05-14 | 2027-08-05 | 37 | 100%
Vehicle Manufacturing |  | 780d | 2027-08-06 | 2030-08-01 | 38 | 81%
Vehicle Outfitting |  | 180d | 2030-08-02 | 2031-04-10 | 39 | 0%
Vehicle Delivery |  | 90d | 2031-04-11 | 2031-08-14 | 40 | 0%
Construction |  | 2395d | 2026-12-25 | 2036-02-28 |  | 42%
Utility Relocation | TRUE | 300d | 2026-12-25 | 2028-02-17 |  | 100%
Water |  | 180d | 2026-12-25 | 2027-09-02 | 34 | 100%
Gas |  | 260d | 2026-12-25 | 2027-12-23 | 34 | 100%
Sewer |  | 300d | 2026-12-25 | 2028-02-17 | 34 | 100%
Steam |  | 180d | 2026-12-25 | 2027-09-02 | 34 | 100%
Electrical |  | 260d | 2026-12-25 | 2027-12-23 | 34 | 100%
Fiber |  | 220d | 2026-12-25 | 2027-10-28 | 34 | 100%
Tunnels |  | 1490d | 2028-02-18 | 2033-11-03 |  | 63%
Westbound Tunnel | TRUE | 820d | 2028-02-18 | 2031-04-10 |  | 100%
Excavation & Boring |  | 500d | 2028-02-18 | 2030-01-17 | 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 100%
Concrete |  | 200d | 2030-01-18 | 2030-10-24 | 52 | 100%
Electrical |  | 120d | 2030-10-25 | 2031-04-10 | 53 | 100%
Eastbound Tunnel | TRUE | 960d | 2030-03-01 | 2033-11-03 |  | 31%
Excavation & Boring |  | 550d | 2030-03-01 | 2032-04-08 | 52FS +30d | 54%
Concrete |  | 230d | 2032-04-09 | 2033-02-24 | 56 | 0%
Electrical |  | 180d | 2033-02-25 | 2033-11-03 | 57 | 0%
Stations |  | 2095d | 2028-02-18 | 2036-02-28 |  | 38%
Civic Center Station | TRUE | 930d | 2028-02-18 | 2031-09-11 |  | 89%
Demolition |  | 90d | 2028-02-18 | 2028-06-22 | 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 100%
Excavation |  | 200d | 2028-06-23 | 2029-03-29 | 61 | 100%
Concrete |  | 200d | 2029-03-30 | 2030-01-03 | 62 | 100%
Masonry |  | 100d | 2030-01-04 | 2030-05-23 | 63 | 100%
Mechanical |  | 100d | 2030-05-24 | 2030-10-10 | 64 | 100%
Electrical |  | 90d | 2030-10-11 | 2031-02-13 | 65 | 100%
Architectural Finishes |  | 150d | 2031-02-14 | 2031-09-11 | 66 | 32%
Stout Station | TRUE | 890d | 2028-08-04 | 2032-01-01 |  | 77%
Demolition |  | 90d | 2028-08-04 | 2028-12-07 | 34, 61FS +30d | 100%
Excavation |  | 200d | 2029-05-11 | 2030-02-14 | 69, 62FS +30d | 100%
Concrete |  | 200d | 2030-02-15 | 2030-11-21 | 70, 63FS +30d | 100%
Masonry |  | 100d | 2030-11-22 | 2031-04-10 | 71, 64FS +15d | 100%
Mechanical |  | 100d | 2031-04-11 | 2031-08-28 | 72, 65FS +15d | 8%
Electrical |  | 90d | 2031-08-29 | 2032-01-01 | 73, 66FS +15d | 0%
Market Station | TRUE | 1230d | 2029-01-19 | 2033-10-06 |  | 40%
Demolition |  | 90d | 2029-01-19 | 2029-05-24 | 34, 69FS +30d | 100%
Excavation |  | 200d | 2030-03-29 | 2031-01-02 | 76, 70FS +30d | 100%
Concrete |  | 200d | 2031-01-03 | 2031-10-09 | 85, 71FS +30d | 39%
Masonry |  | 100d | 2031-10-10 | 2032-02-26 | 78, 72FS +15d | 0%
Architectural Finishes |  | 150d | 2032-01-02 | 2032-07-29 | 74, 67FS +15d | 0%
Mechanical |  | 100d | 2033-01-14 | 2033-06-02 | 87, 73FS +15d | 0%
Electrical |  | 90d | 2033-06-03 | 2033-10-06 | 81, 74FS +15d | 0%
Union Station | TRUE | 1570d | 2029-07-06 | 2035-07-12 |  | 15%
Demolition |  | 90d | 2029-07-06 | 2029-11-08 | 34, 76FS +30d | 100%
Excavation |  | 200d | 2029-11-09 | 2030-08-15 | 84, 85FS +30d | 24%
Concrete |  | 200d | 2031-11-21 | 2032-08-26 | 85, 78FS +30d | 0%
Masonry |  | 100d | 2032-08-27 | 2033-01-13 | 86, 87FS +30d | 0%
Mechanical |  | 100d | 2033-07-15 | 2033-12-01 | 87, 81FS +30d | 0%
Electrical |  | 90d | 2033-12-02 | 2034-04-06 | 88, 89FS +30d | 0%
Architectural Finishes |  | 150d | 2034-12-15 | 2035-07-12 | 89, 99FS +30d | 0%
Lower Highlands Station | TRUE | 1615d | 2029-12-21 | 2036-02-28 |  | 10%
Demolition |  | 90d | 2029-12-21 | 2030-04-25 | 34, 84FS +30d | 100%
Excavation |  | 200d | 2030-09-27 | 2031-07-03 | 92, 85FS +30d | 0%
Concrete |  | 200d | 2032-10-08 | 2033-07-14 | 93, 86FS +30d | 0%
Masonry |  | 100d | 2033-07-15 | 2033-12-01 | 94, 87FS +30d | 0%
Mechanical |  | 100d | 2034-01-13 | 2034-06-01 | 95, 88FS +30d | 0%
Electrical |  | 90d | 2034-06-02 | 2034-10-05 | 96, 89FS +30d | 0%
Architectural Finishes |  | 150d | 2035-08-03 | 2036-02-28 | 97, 90FS +15d | 0%
Architectural Finishes |  | 150d | 2034-04-07 | 2034-11-02 | 89, 81FS +15d | 0%
Track Installation | TRUE | 450d | 2033-07-15 | 2035-04-05 |  | 0%
Westbound Track |  | 200d | 2033-07-15 | 2034-04-20 | 53, 57, 64, 71, 78, 86, 94 | 0%
Eastbound Track |  | 250d | 2034-04-21 | 2035-04-05 | 101 | 0%
Signal Installation | TRUE | 510d | 2033-11-04 | 2035-10-18 |  | 0%
Install Tunnel Signals |  | 180d | 2033-11-04 | 2034-07-13 | 54, 58 | 0%
Install Station Signals |  | 180d | 2034-10-06 | 2035-06-14 | 104, 97, 89, 89, 74, 66 | 0%
Integrate Signal Control System |  | 90d | 2035-06-15 | 2035-10-18 | 29, 38, 34, 104, 105 | 0%
Testing | TRUE | 360d | 2035-10-19 | 2037-03-05 |  | 0%
Autonomous Testing |  | 180d | 2035-10-19 | 2036-06-26 | 41, 106 | 0%
Driver Training |  | 180d | 2036-06-27 | 2037-03-05 | 108 | 0%