## Construction Schedule Conflict
Task Name | Duration | Start Date | End Date | Predecessors | % Complete | Status | Assigned To | Comments | Start | Finish | OnePager
Drywall | 9d | 2010-12-16 | 2010-12-28 |  | 0%
Bechtel House | 3d | 2010-12-16 | 2010-12-20 |  | 0% |  | Ryan |  |  |  | TRUE
Cho House | 4d | 2010-12-20 | 2010-12-23 |  | 0% |  | Ryan |  |  |  | TRUE
Torrey House | 5d | 2010-12-21 | 2010-12-27 |  | 0% |  | Ryan |  |  |  | TRUE
Nolte House | 3d | 2010-12-26 | 2010-12-28 |  | 0% |  | Ryan |  |  |  | TRUE
Painting | 11d | 2010-12-19 | 2010-12-31 |  | 0%
Cho House | 3d | 2010-12-23 | 2010-12-27 |  | 0% |  | Jennifer |  |  |  | TRUE
Nolte House | 4d | 2010-12-28 | 2010-12-31 |  | 0% |  | Jennifer |  |  |  | TRUE
Bechtel House | 3d | 2010-12-19 | 2010-12-21 |  | 0% |  | David |  |  |  | TRUE
Torrey House | 3d | 2010-12-25 | 2010-12-28 |  | 0% |  | David |  |  |  | TRUE
Framing | 11d | 2010-12-13 | 2010-12-27 |  | 0%
Bechtel House | 4d | 2010-12-13 | 2010-12-16 |  | 0% |  | Amy |  |  |  | TRUE
Torrey House | 3d | 2010-12-17 | 2010-12-21 |  | 0% |  | Amy |  |  |  | TRUE
Cho House | 2d | 2010-12-17 | 2010-12-20 |  | 0% |  | Amy |  |  |  | TRUE
Nolte House | 4d | 2010-12-22 | 2010-12-27 |  | 0% |  | Amy |  |  |  | TRUE