## Wind Farm
Name | Start | Finish | Predecessors | % Complete
Contracting | 2022-04-29 | 2023-01-23 |  | 86%
Turbine | 2022-05-17 | 2022-09-19 |  | 100%
Main Transformer | 2022-09-20 | 2023-01-23 | 2 | 29%
Construction including materials | 2022-04-29 | 2022-08-08 |  | 100%
Offshore | 2022-05-17 | 2022-08-08 |  | 100%
Underwater Welding | 2022-05-17 | 2022-08-08 |  | 100%
Grid | 2022-04-29 | 2022-07-21 |  | 100%
Transportation | 2022-04-29 | 2022-11-03 |  | 96%
Personnel | 2022-04-29 | 2022-06-09 |  | 100%
Equipment | 2022-04-29 | 2022-09-01 |  | 100%
Recruiting - local crew | 2022-09-02 | 2022-11-03 | 10 | 84%
Site Selection | 2022-05-10 | 2023-08-07 |  | 39%
Site Purchase / Closing | 2022-05-10 | 2022-10-24 |  | 100%
Grid Analysis | 2022-09-27 | 2022-11-28 |  | 31%
Offshore | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 13,32SS | 4%
Onshore | 2022-09-27 | 2022-11-28 | 15FF | 47%
Location Testing | 2022-09-06 | 2023-08-07 |  | 19%
Ocean | 2022-09-06 | 2022-11-28 |  | 47%
Ocean floor | 2022-10-18 | 2022-11-28 | 15FF | 20%
Current | 2022-09-06 | 2022-11-28 | 15FF | 60%
Onshore | 2022-11-15 | 2022-11-28 | 15FF | 0%
Wind | 2022-09-27 | 2022-11-28 | 15FF | 47%
Weather | 2022-11-08 | 2022-11-28 | 15FF | 0%
Environment Impact | 2022-11-29 | 2023-08-07 | 15 | 0%
Administration | 2022-05-17 | 2022-10-14 |  | 100%
Licenses | 2022-05-17 | 2022-05-26 |  | 100%
Offshore | 2022-05-17 | 2022-05-23 |  | 100%
Onshore | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 27 | 100%
Permits | 2022-05-27 | 2022-10-14 |  | 100%
Electrical | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 28 | 100%
Construction | 2022-06-17 | 2022-07-22 | 30 | 100%
Water way | 2022-07-25 | 2022-10-14 | 31 | 100%
Insurance | 2022-05-17 | 2022-06-06 |  | 100%
Equipment and Facilities | 2022-05-17 | 2022-06-06 |  | 100%
Fire | 2022-05-17 | 2022-06-06 |  | 100%
Storm | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 35SS | 100%
Liability | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 35SS | 100%
Security | 2022-05-17 | 2022-06-15 |  | 100%
Private | 2022-05-17 | 2022-06-01 |  | 100%
Onshore | 2022-05-17 | 2022-05-25 |  | 100%
Offshore | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 40 | 100%
Government | 2022-06-02 | 2022-06-15 |  | 100%
Onshore | 2022-06-02 | 2022-06-15 | 41 | 100%
Offshore | 2022-06-02 | 2022-06-15 | 43SS | 100%
Design and Engineering | 2022-05-17 | 2023-03-13 |  | 46%
Grid system | 2022-05-17 | 2023-03-13 |  | 26%
Design | 2022-11-29 | 2023-03-13 |  | 0%
CAD | 2022-11-29 | 2023-01-09 | 21 | 0%
Graphics | 2023-01-10 | 2023-03-13 | 48 | 0%
Development | 2022-05-17 | 2022-06-13 |  | 100%
Implementation | 2022-06-14 | 2022-06-22 | 50 | 100%
Turbine and Transformer System | 2022-09-20 | 2022-10-18 |  | 100%
Drawings | 2022-09-20 | 2022-10-18 |  | 100%
For approval | 2022-09-20 | 2022-10-03 | 2 | 100%
Certified for Construction | 2022-10-04 | 2022-10-18 | 54 | 100%
Other Data | 2022-09-20 | 2022-09-29 |  | 100%
Loads | 2022-09-20 | 2022-09-29 | 54SS | 100%
Voltage | 2022-09-20 | 2022-09-29 | 54SS | 100%
Construction | 2022-05-17 | 2024-12-18 |  | 20%
Onshore work | 2022-05-17 | 2022-06-27 |  | 100%
Turbine System | 2022-05-17 | 2024-04-22 |  | 24%
Towers (Turbines/Transformer) | 2022-06-28 | 2023-06-12 |  | 34%
On site | 2022-06-28 | 2023-05-01 | 60 | 39%
Site preparation and instalation | 2023-05-02 | 2023-06-12 | 63 | 0%
Turbines | 2023-06-13 | 2024-04-22 |  | 0%
On site | 2023-06-13 | 2024-02-19 | 64 | 0%
Installation | 2024-02-20 | 2024-04-22 | 66 | 0%
Transformer | 2022-05-17 | 2023-10-16 |  | 31%
On site | 2022-05-17 | 2023-06-12 |  | 41%
Installation | 2023-06-13 | 2023-10-16 | 69 | 0%
Power Grid | 2022-06-23 | 2024-12-18 |  | 12%
Towers | 2022-06-23 | 2024-01-03 | 51 | 22%
Cables | 2024-01-04 | 2024-05-22 | 72 | 0%
Transformer | 2024-01-04 | 2024-05-08 | 73SS | 0%
Substations | 2024-05-09 | 2024-12-18 | 74 | 0%
Implementation | 2024-04-23 | 2025-03-19 |  | 0%
Testing - Turbine system | 2024-04-23 | 2024-05-27 | 67,70 | 0%
Testing - Complete system | 2024-12-19 | 2025-01-29 | 77,75 | 0%
Maintenance | 2024-12-19 | 2025-02-24 |  | 0%
Documentation | 2024-12-19 | 2025-01-13 | 63,75,66 | 0%
Training | 2025-01-14 | 2025-02-24 | 80 | 0%
User Acceptance/Orientation | 2025-01-30 | 2025-03-19 | 78 | 0%
Go Live | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 82 | 0%