## Task_Table
ID | Name | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Grouping | % Complete
1 | Contracting | 2022-04-29 08:00 | 2023-01-23 17:00 |  | 1 | Contracting | 86%
2 | Turbine | 2022-05-17 08:00 | 2022-09-19 17:00 |  | 2 | Contracting | 100%
3 | Main Transformer | 2022-09-20 08:00 | 2023-01-23 17:00 | 2 | 2 | Contracting | 29%
4 | Construction including materials | 2022-04-29 08:00 | 2022-08-08 17:00 |  | 2 | Contracting | 100%
5 | Offshore | 2022-05-17 08:00 | 2022-08-08 17:00 |  | 3 | Contracting | 100%
6 | Underwater Welding | 2022-05-17 08:00 | 2022-08-08 17:00 |  | 3 | Contracting | 100%
7 | Grid | 2022-04-29 08:00 | 2022-07-21 17:00 |  | 3 | Contracting | 100%
8 | Transportation | 2022-04-29 08:00 | 2022-11-03 17:00 |  | 2 | Contracting | 96%
9 | Personnel | 2022-04-29 08:00 | 2022-06-09 17:00 |  | 3 | Contracting | 100%
10 | Equipment | 2022-04-29 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  | 3 | Contracting | 100%
11 | Recruiting - local crew | 2022-09-02 08:00 | 2022-11-03 17:00 | 10 | 3 | Contracting | 84%
12 | Site Selection | 2022-05-10 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 1 | Site Selection | 39%
13 | Site Purchase / Closing | 2022-05-10 08:00 | 2022-10-24 17:00 |  | 2 | Site Selection | 100%
14 | Grid Analysis | 2022-09-27 08:00 | 2022-11-28 17:00 |  | 2 | Site Selection | 31%
15 | Offshore | 2022-10-25 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 13,32SS | 3 | Site Selection | 4%
16 | Onshore | 2022-09-27 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 15FF | 3 | Site Selection | 47%
17 | Location Testing | 2022-09-06 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2 | Site Selection | 19%
18 | Ocean | 2022-09-06 08:00 | 2022-11-28 17:00 |  | 3 | Site Selection | 47%
19 | Ocean floor | 2022-10-18 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 15FF | 4 | Site Selection | 20%
20 | Current | 2022-09-06 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 15FF | 4 | Site Selection | 60%
21 | Onshore | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 15FF | 3 | Site Selection | 0%
22 | Wind | 2022-09-27 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 15FF | 3 | Site Selection | 47%
23 | Weather | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 15FF | 3 | Site Selection | 0%
24 | Environment Impact | 2022-11-29 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 15 | 3 | Site Selection | 0%
25 | Administration | 2022-05-17 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  | 1 | Administration | 100%
26 | Licenses | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-26 17:00 |  | 2 | Administration | 100%
27 | Offshore | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-23 17:00 |  | 3 | Administration | 100%
28 | Onshore | 2022-05-24 08:00 | 2022-05-26 17:00 | 27 | 3 | Administration | 100%
29 | Permits | 2022-05-27 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  | 2 | Administration | 100%
30 | Electrical | 2022-05-27 08:00 | 2022-06-16 17:00 | 28 | 3 | Administration | 100%
31 | Construction | 2022-06-17 08:00 | 2022-07-22 17:00 | 30 | 3 | Administration | 100%
32 | Water way | 2022-07-25 08:00 | 2022-10-14 17:00 | 31 | 3 | Administration | 100%
33 | Insurance | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  | 2 | Administration | 100%
34 | Equipment and Facilities | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  | 3 | Administration | 100%
35 | Fire | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  | 4 | Administration | 100%
36 | Storm | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-06 17:00 | 35SS | 4 | Administration | 100%
37 | Liability | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-06 17:00 | 35SS | 2 | Administration | 100%
38 | Security | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-15 17:00 |  | 2 | Administration | 100%
39 | Private | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  | 3 | Administration | 100%
40 | Onshore | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-25 17:00 |  | 4 | Administration | 100%
41 | Offshore | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 40 | 4 | Administration | 100%
42 | Government | 2022-06-02 08:00 | 2022-06-15 17:00 |  | 3 | Administration | 100%
43 | Onshore | 2022-06-02 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 41 | 4 | Administration | 100%
44 | Offshore | 2022-06-02 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 43SS | 4 | Administration | 100%
45 | Design and Engineering | 2022-05-17 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  | 1 | Design and Engineering | 46%
46 | Grid system | 2022-05-17 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  | 2 | Design and Engineering | 26%
47 | Design | 2022-11-29 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  | 3 | Design and Engineering | 0%
48 | CAD | 2022-11-29 08:00 | 2023-01-09 17:00 | 21 | 4 | Design and Engineering | 0%
49 | Graphics | 2023-01-10 08:00 | 2023-03-13 17:00 | 48 | 4 | Design and Engineering | 0%
50 | Development | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-13 17:00 |  | 3 | Design and Engineering | 100%
51 | Implementation | 2022-06-14 08:00 | 2022-06-22 17:00 | 50 | 3 | Design and Engineering | 100%
52 | Turbine and Transformer System | 2022-09-20 08:00 | 2022-10-18 17:00 |  | 2 | Design and Engineering | 100%
53 | Drawings | 2022-09-20 08:00 | 2022-10-18 17:00 |  | 3 | Design and Engineering | 100%
54 | For approval | 2022-09-20 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2 | 4 | Design and Engineering | 100%
55 | Certified for Construction | 2022-10-04 08:00 | 2022-10-18 17:00 | 54 | 4 | Design and Engineering | 100%
56 | Other Data | 2022-09-20 08:00 | 2022-09-29 17:00 |  | 3 | Design and Engineering | 100%
57 | Loads | 2022-09-20 08:00 | 2022-09-29 17:00 | 54SS | 4 | Design and Engineering | 100%
58 | Voltage | 2022-09-20 08:00 | 2022-09-29 17:00 | 54SS | 4 | Design and Engineering | 100%
59 | Construction | 2022-05-17 08:00 | 2024-12-18 17:00 |  | 1 | Construction | 20%
60 | Onshore work | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-27 17:00 |  | 2 | Construction | 100%
61 | Turbine System | 2022-05-17 08:00 | 2024-04-22 17:00 |  | 2 | Construction | 24%
62 | Towers (Turbines/Transformer) | 2022-06-28 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 3 | Construction | 34%
63 | On site | 2022-06-28 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 60 | 4 | Construction | 39%
64 | Site preparation and instalation | 2023-05-02 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 63 | 4 | Construction | 0%
65 | Turbines | 2023-06-13 08:00 | 2024-04-22 17:00 |  | 3 | Construction | 0%
66 | On site | 2023-06-13 08:00 | 2024-02-19 17:00 | 64 | 4 | Construction | 0%
67 | Installation | 2024-02-20 08:00 | 2024-04-22 17:00 | 66 | 4 | Construction | 0%
68 | Transformer | 2022-05-17 08:00 | 2023-10-16 17:00 |  | 3 | Construction | 31%
69 | On site | 2022-05-17 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 4 | Construction | 41%
70 | Installation | 2023-06-13 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 69 | 4 | Construction | 0%
71 | Power Grid | 2022-06-23 08:00 | 2024-12-18 17:00 |  | 2 | Construction | 12%
72 | Towers | 2022-06-23 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 51 | 3 | Construction | 22%
73 | Cables | 2024-01-04 08:00 | 2024-05-22 17:00 | 72 | 3 | Construction | 0%
74 | Transformer | 2024-01-04 08:00 | 2024-05-08 17:00 | 73SS | 3 | Construction | 0%
75 | Substations | 2024-05-09 08:00 | 2024-12-18 17:00 | 74 | 3 | Construction | 0%
76 | Implementation | 2024-04-23 08:00 | 2025-03-19 17:00 |  | 1 | Implementation | 0%
77 | Testing - Turbine system | 2024-04-23 08:00 | 2024-05-27 17:00 | 67,70 | 2 | Implementation | 0%
78 | Testing - Complete system | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-29 17:00 | 77,75 | 2 | Implementation | 0%
79 | Maintenance | 2024-12-19 08:00 | 2025-02-24 17:00 |  | 2 | Implementation | 0%
80 | Documentation | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-13 17:00 | 63,75,66 | 3 | Implementation | 0%
81 | Training | 2025-01-14 08:00 | 2025-02-24 17:00 | 80 | 3 | Implementation | 0%
82 | User Acceptance/Orientation | 2025-01-30 08:00 | 2025-03-19 17:00 | 78 | 2 | Implementation | 0%
83 | Go Live | 2025-03-19 17:00 | 2025-03-19 17:00 | 82 | 2 | Implementation | 0%