## Clinical Trial Milestone Timeli
Task Name | Duration | Start Date | End Date | OnePager | Predecessors | % Complete | Status | Assigned To
CTR 5667 YPF | 1955d | 2024-09-02 | 2032-03-01
Subproject A | 1181d | 2027-03-23 | 2031-10-01
HOB-001 Phase 3 | 707d | 2029-01-15 | 2031-10-01 | TRUE
FPI | 0 | 2029-01-15 | 2029-01-15 | TRUE
LPI | 0 | 2030-02-22 | 2030-02-22 | TRUE
LPO | 0 | 2031-07-09 | 2031-07-09 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-10-01 | 2031-10-01 | TRUE
HOB-002 Phase 3 | 729d | 2028-09-13 | 2031-07-01 | TRUE
FPI | 0 | 2028-09-13 | 2028-09-13 | TRUE
LPI | 0 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | TRUE
LPO | 0 | 2031-03-03 | 2031-03-03 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-07-01 | 2031-07-01 | TRUE
HOB-003 Phase 1 | 594d | 2027-03-23 | 2029-07-02 | TRUE
FPI | 0 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | TRUE
LPI | 0 | 2028-02-28 | 2028-02-28 | TRUE
LPO | 0 | 2029-04-30 | 2029-04-30 | TRUE
Topline Data | 0 | 2029-07-02 | 2029-07-02 | TRUE
Subproject B | 1227d | 2027-05-03 | 2032-01-14
HOB-007 Phase 2 | 760d | 2027-05-03 | 2030-04-01 | TRUE
FPI | 0 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | TRUE
LPI | 0 | 2028-05-15 | 2028-05-15 | TRUE
LPO | 0 | 2030-01-28 | 2030-01-28 | TRUE
Topline Data | 0 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | TRUE
HOB-008 Phase 3 | 745d | 2028-07-24 | 2031-06-02 | TRUE
FPI | 0 | 2028-07-24 | 2028-07-24 | TRUE
LPI | 0 | 2029-07-31 | 2029-07-31 | TRUE
LPO | 0 | 2031-03-17 | 2031-03-17 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-06-02 | 2031-06-02 | TRUE
HOB-009 Phase 3 | 717d | 2029-04-16 | 2032-01-14 | TRUE
FPI | 0 | 2029-04-16 | 2029-04-16 | TRUE
LPI | 0 | 2030-05-01 | 2030-05-01 | TRUE
LPO | 0 | 2031-09-30 | 2031-09-30 | TRUE
Topline Data | 0 | 2032-01-14 | 2032-01-14 | TRUE
Subproject C | 1955d | 2024-09-02 | 2032-03-01
HOB-011 Phase 3 | 609d | 2029-02-28 | 2031-07-01 | TRUE
FPI | 0 | 2029-02-28 | 2029-02-28 | TRUE
LPI | 0 | 2030-03-01 | 2030-03-01 | TRUE
LPO | 0 | 2031-04-23 | 2031-04-23 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-07-01 | 2031-07-01 | TRUE
HOB-008 Phase 2 | 990d | 2028-04-20 | 2032-02-05 | TRUE
FPI | 0 | 2028-04-20 | 2028-04-20 | TRUE
LPI | 0 | 2029-04-30 | 2029-04-30 | TRUE
LPO | 0 | 2030-10-08 | 2030-10-08 | TRUE
Topline Data | 0 | 2032-02-05 | 2032-02-05 | TRUE
HOB-015 Phase 2 | 286d | 2028-11-24 | 2029-12-31 | TRUE
FPI | 0 | 2028-11-24 | 2028-11-24 | TRUE
LPI | 0 | 2029-04-30 | 2029-04-30 | TRUE
LPO | 0 | 2029-08-31 | 2029-08-31 | TRUE
Topline Data | 0 | 2029-12-31 | 2029-12-31 | TRUE
HOB-010 Phase 3 | 651d | 2029-01-01 | 2031-07-01 | TRUE
FPI | 0 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | TRUE
LPI | 0 | 2029-10-22 | 2029-10-22 | TRUE
LPO | 0 | 2030-05-20 | 2030-05-20 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-07-01 | 2031-07-01 | TRUE
HOB-016 Phase 2 | 1955d | 2024-09-02 | 2032-03-01 | TRUE
FPI | 0 | 2029-01-16 | 2029-01-16 | TRUE
LPI | 0 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | TRUE
LPO | 0 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | TRUE
Topline Data | 0 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | TRUE
DC 9000 Big TX | 1543d | 2025-12-31 | 2031-12-01
Subproject D | 1434d | 2025-12-31 | 2031-07-01
MZ-001 Phase 3 | 587d | 2025-12-31 | 2028-03-31 | TRUE
FPI | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | TRUE
LPI | 0 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | TRUE
LPO | 0 | 2027-08-23 | 2027-08-23 | TRUE
Topline Data | 0 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | TRUE
MZ-002 Phase 2 | 1286d | 2026-07-27 | 2031-07-01 | TRUE
FPI | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | TRUE
LPI | 0 | 2027-08-23 | 2027-08-23 | TRUE
LPO | 0 | 2031-03-31 | 2031-03-31 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-07-01 | 2031-07-01 | TRUE
MZ-004 Phase 2 | 480d | 2026-11-30 | 2028-10-02 | TRUE
FPI | 0 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | TRUE
LPI | 0 | 2027-08-09 | 2027-08-09 | TRUE
LPO | 0 | 2028-08-07 | 2028-08-07 | TRUE
Topline Data | 0 | 2028-10-02 | 2028-10-02 | TRUE
MZ-005 Phase 1 | 652d | 2026-11-26 | 2029-05-28 | TRUE
FPI | 0 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | TRUE
LPI | 0 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | TRUE
LPO | 0 | 2028-07-31 | 2028-07-31 | TRUE
Topline Data | 0 | 2029-05-28 | 2029-05-28 | TRUE
MZ-007 Phase 1 | 551d | 2026-04-21 | 2028-05-31 | TRUE
FPI | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | TRUE
LPI | 0 | 2027-03-19 | 2027-03-19 | TRUE
LPO | 0 | 2028-02-28 | 2028-02-28 | TRUE
Topline Data | 0 | 2028-05-31 | 2028-05-31 | TRUE
Subproject E | 1200d | 2027-04-26 | 2031-12-01
MZ-010 Phase 1 | 854d | 2028-08-22 | 2031-12-01 | TRUE
FPI | 0 | 2028-08-22 | 2028-08-22 | TRUE
LPI | 0 | 2029-07-31 | 2029-07-31 | TRUE
LPO | 0 | 2031-10-01 | 2031-10-01 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | TRUE
MZ-011 Phase 1 | 1157d | 2027-04-26 | 2031-10-01 | TRUE
FPI | 0 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | TRUE
LPI | 0 | 2028-05-22 | 2028-05-22 | TRUE
LPO | 0 | 2031-07-01 | 2031-07-01 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-10-01 | 2031-10-01 | TRUE
MZ-012 Phase 1 | 729d | 2028-09-13 | 2031-07-01 | TRUE
FPI | 0 | 2028-09-13 | 2028-09-13 | TRUE
LPI | 0 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | TRUE
LPO | 0 | 2031-03-03 | 2031-03-03 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-07-01 | 2031-07-01 | TRUE
MZ-015 Phase 1 | 794d | 2028-05-16 | 2031-06-02 | TRUE
FPI | 0 | 2028-05-16 | 2028-05-16 | TRUE
LPI | 0 | 2029-06-15 | 2029-06-15 | TRUE
LPO | 0 | 2031-03-03 | 2031-03-03 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-06-02 | 2031-06-02 | TRUE
MZ-016 Phase 1 | 609d | 2029-02-28 | 2031-07-01 | TRUE
FPI | 0 | 2029-02-28 | 2029-02-28 | TRUE
LPI | 0 | 2030-03-01 | 2030-03-01 | TRUE
LPO | 0 | 2031-04-23 | 2031-04-23 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-07-01 | 2031-07-01 | TRUE
MZ-017 Phase 1 | 911d | 2028-01-03 | 2031-07-01 | TRUE
FPI | 0 | 2028-01-03 | 2028-01-03 | TRUE
LPI | 0 | 2029-02-28 | 2029-02-28 | TRUE
LPO | 0 | 2030-05-14 | 2030-05-14 | TRUE
Topline Data | 0 | 2031-07-01 | 2031-07-01 | TRUE