## FDA Approval Timeline
Task Name | Duration | Start Date | End Date | Predecessors | % Complete | Status | Assigned To | Comments | Start | Finish | Text1 | Text2
NDC 7282-2058-56 | 1d | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | 100% | [5 empty] | In-House | 2
NDC 4556-4688-06 | 1d | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 100% | [5 empty] | In-House | 3
NDC 2685-7921-45 | 1d | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 100% | [5 empty] | Acquisition | 4
NDC 4428-8469-22 | 1d | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 100% | [5 empty] | In-House | 2
NDC 6643-7014-71 | 1d | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | 100% | [5 empty] | Acquisition | 3
NDC 2150-6935-65 | 1d | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 100% | [5 empty] | In-House | 1
NDC 2473-2653-59 | 1d | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | 100% | [5 empty] | Acquisition | 4
NDC 7624-2028-28 | 1d | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  | 100% | [5 empty] | Acquisition | 2
NDC 5708-9609-02 | 1d | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 100% | [5 empty] | In-House | 3
NDC 2797-8332-82 | 1d | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 100% | [5 empty] | In-House | 1
NDC 2444-7929-84 | 1d | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 100% | [5 empty] | Acquisition | 4
NDC 2110-6220-79 | 1d | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 100% | [5 empty] | Acquisition | 2
NDC 3092-5213-00 | 1d | 2027-03-30 | 2027-03-30 |  | 0% | [5 empty] | Acquisition | 3
NDC 8062-5885-83 | 1d | 2027-07-27 | 2027-07-27 |  | 0% | [5 empty] | In-House | 1
NDC 6886-2537-02 | 1d | 2028-05-22 | 2028-05-22 |  | 0% | [5 empty] | Acquisition | 4
NDC 1195-3726-84 | 1d | 2029-03-29 | 2029-03-29 |  | 0% | [5 empty] | Acquisition | 2
NDC 2687-6913-68 | 1d | 2029-10-22 | 2029-10-22 |  | 0% | [5 empty] | In-House | 3
NDC 4740-9937-04 | 1d | 2030-09-23 | 2030-09-23 |  | 0% | [5 empty] | In-House | 1
NDC 2631-8012-93 | 1d | 2031-05-21 | 2031-05-21 |  | 0% | [5 empty] | Acquisition | 3
NDC 7748-2457-08 | 1d | 2032-02-12 | 2032-02-12 |  | 0% | [5 empty] | Acquisition | 2