## Site Production Roadmap
Task Name | Start Date | End Date | OnePager | Predecessors | Duration | % Complete | Status | Assigned To | Comments | Start | Finish | Product Category | Work
Austin | 2019-01-01 | 2029-07-30 |  |  | 2760d | 0% | [6 empty] | 11594
Assembly D1 | 2019-01-01 | 2029-07-30 |  |  | 2760d | 0% | [6 empty] | 3686
LCD Elite | 2019-01-01 | 2021-12-31 | TRUE |  | 784d | 0% | [5 empty] | Display | 1199
LCD Elite II | 2022-03-31 | 2024-04-01 | TRUE |  | 523d | 0% | [5 empty] | Display | 1198
Future LCD Products | 2024-06-28 | 2029-07-30 | TRUE |  | 1327d | 0% | [5 empty] | Display | 1289
Assembly D2 | 2019-01-01 | 2023-03-31 |  |  | 1109d | 0% | [6 empty] | 2655
LCD Basic | 2019-01-01 | 2020-12-31 | TRUE |  | 523d | 0% | [5 empty] | Display | 1401
LCD Basic II | 2021-03-31 | 2023-03-31 | TRUE |  | 523d | 0% | [5 empty] | Display | 1254
Assembly D3 | 2019-01-01 | 2026-05-29 |  |  | 1934d | 0% | [6 empty] | 5253
Si 255 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | TRUE |  | 784d | 0% | [5 empty] | Chips | 1654
Si 254 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | TRUE |  | 523d | 0% | [5 empty] | Chips | 1845
Si 256 | 2024-05-29 | 2026-05-29 | TRUE |  | 523d | 0% | [5 empty] | Chips
Seattle | 2019-01-01 | 2029-07-30 |  |  | 2760d | 0% | [6 empty] | 11080
Assembly C1 | 2019-01-01 | 2029-07-30 |  |  | 2760d | 0% | [6 empty] | 7147
Si 700 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | TRUE |  | 262d | 0% | [5 empty] | Chips | 1678
Si 800 | 2020-01-31 | 2021-02-01 | TRUE |  | 262d | 0% | [5 empty] | Chips | 1854
Si 900 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | TRUE |  | 262d | 0% | [5 empty] | Chips | 1720
Future Si Products | 2022-05-30 | 2029-07-30 | TRUE |  | 1871d | 0% | [5 empty] | Chips | 1895
Assembly C2 | 2019-01-01 | 2022-05-12 |  |  | 878d | 0% | [6 empty] | 3933
Sx Alpha | 2019-01-01 | 2020-01-06 | TRUE |  | 265d | 0% | [5 empty] | Chips | 1154
Sx Beta | 2020-03-05 | 2021-03-09 | TRUE |  | 264d | 0% | [5 empty] | Chips | 1425
Sx Gamma | 2021-05-08 | 2022-05-12 | TRUE |  | 265d | 0% | [5 empty] | Chips | 1354
Seoul | 2019-01-01 | 2029-05-31 |  |  | 2718d | 0% | [6 empty] | 14392
Assembly S1 | 2021-01-01 | 2029-05-31 |  |  | 2195d | 0% | [6 empty] | 6628
Si 254 | 2021-01-01 | 2023-07-03 | TRUE | 11 | 652d | 0% | [5 empty] | Chips | 2154
Si 255 | 2024-03-01 | 2026-05-01 | TRUE | 10 | 566d | 0% | [5 empty] | Chips | 2287
Si 256 | 2026-06-01 | 2029-05-31 | TRUE | 12 | 784d | 0% | [5 empty] | Chips | 2187
Assembly S2 | 2019-01-01 | 2028-05-02 |  |  | 2436d | 0% | [6 empty] | 7764
LI 9000 | 2019-01-01 | 2024-01-01 | TRUE |  | 1305d | 0% | [5 empty] | Batteries | 3854
Future LCD Basic Products | 2023-04-03 | 2028-05-02 | TRUE | 8 | 1327d | 0% | [5 empty] | Display | 3910
Taipei | 2019-01-01 | 2029-07-30 |  |  | 2760d | 0% | [6 empty] | 19666
Assembly T1 | 2019-01-01 | 2029-05-02 |  |  | 2697d | 0% | [6 empty] | 7627
LI 8000 | 2019-01-01 | 2024-01-30 | TRUE |  | 1326d | 0% | [5 empty] | Batteries | 3902
LI 9000 | 2024-01-02 | 2029-05-02 | TRUE | 29 | 1392d | 0% | [5 empty] | Batteries | 3725
Assembly T2 | 2019-01-01 | 2029-07-30 |  |  | 2760d | 0% | [6 empty] | 7752
NiCd 11 | 2019-01-01 | 2024-01-01 | TRUE |  | 1305d | 0% | [5 empty] | Batteries | 3802
NiCd 12 | 2024-03-30 | 2029-07-30 | TRUE |  | 1392d | 0% | [5 empty] | Batteries | 3950
Assembly T3 | 2019-01-01 | 2029-07-30 |  |  | 2760d | 0% | [6 empty] | 4287
Ak 100 | 2019-01-01 | 2029-07-30 | TRUE |  | 2760d | 0% | [5 empty] | Batteries | 4287