## Sheet1
ID | Event Description | Start Date | Finish Date | Team | Task Category | Sprint | Add to OnePager
1 | Overall Project | 2019-03-21 | 2019-04-18 | ScrumMaster | Planning - Ongoing | Planning | Yes
2 | Mtg 1 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | ScrumMaster | Planning - Ongoing | Planning | Yes
3 | Mtg 2 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | ScrumMaster | Planning - Ongoing | Planning | Yes
4 | Mtg 3 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | ScrumMaster | Planning - Ongoing | Planning | Yes
5 | Mtg 4 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | ScrumMaster | Planning - Ongoing | Planning | Yes
6 | Mtg 5 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | ScrumMaster | Planning - Ongoing | Planning | Yes
7 | Every other week Sprint Planning | 2019-03-28 | 2019-05-02 | ScrumMaster | Planning 1 - Ongoing | Planning | Yes
8 | Sprint 1 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | ScrumMaster | Planning 1 - Ongoing | Sprint 1 | Yes
9 | Sprint 2 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | ScrumMaster | Planning 1 - Ongoing | Sprint 2 | Yes
10 | Sprint 3 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | ScrumMaster | Planning 1 - Ongoing | Sprint 3 | Yes
11 | Sprint 1 | 2019-03-28 | 2019-04-17 | Sprint 1 Team | Sprint 1 - Ongoing | Sprint 1 | Yes
12 | Standups | 2019-03-29 | 2019-04-11 | Sprint 1 Team | Sprint 1 - Ongoing | Sprint 1
13 | Mtg 1 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | Sprint 1 Team | Sprint 1 - Ongoing | Sprint 1 | Yes
14 | Mtg 2 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | Sprint 1 Team | Sprint 1 - Ongoing | Sprint 1 | Yes
15 | Mtg 3 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | Sprint 1 Team | Sprint 1 - Ongoing | Sprint 1 | Yes
16 | Mtg 4 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | Sprint 1 Team | Sprint 1 - Ongoing | Sprint 1 | Yes
17 | Mtg 5 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Sprint 1 Team | Sprint 1 - Ongoing | Sprint 1 | Yes
18 | Retrospective | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Sprint 1 Team | Sprint 1 - Ongoing | Sprint 1 | Yes
19 | Sprint 2 | 2019-04-17 | 2019-05-02 | Sprint 2 Team | Sprint 2 - Ongoing | Sprint 2 | Yes
20 | Standups | 2019-04-17 | 2019-05-02 | Sprint 2 Team | Sprint 2 - Ongoing | Sprint 2
21 | Mtg 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Sprint 2 Team | Sprint 2 - Ongoing | Sprint 2 | Yes
22 | Mtg 2 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Sprint 2 Team | Sprint 2 - Ongoing | Sprint 2 | Yes
23 | Mtg 3 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | Sprint 2 Team | Sprint 2 - Ongoing | Sprint 2 | Yes
24 | Mtg 4 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Sprint 2 Team | Sprint 2 - Ongoing | Sprint 2 | Yes
25 | Mtg 5 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | Sprint 2 Team | Sprint 2 - Ongoing | Sprint 2 | Yes
26 | Retro. | 2019-05-02 | 2019-05-02 | Sprint 2 Team | Sprint 2 - Ongoing | Sprint 2 | Yes
Formulas:
Start Date = MIN([Start Date, row below]:C11)
Start Date = [Start Date, row above]+3
Finish Date = MAX([Finish Date, row below]:D11)
Finish Date = [Start Date]