## Multi-Layer Development Project
Task Name | Duration | Start Date | End Date | Predecessors | % Complete | Status | Assigned To | Comments | Start | Finish | Flag20
Key Milestones | 257d | 2025-06-20 | 2026-06-15 |  | 0%
Phase Gates | 217d | 2025-06-20 | 2026-04-20 |  | 0%
Phase 1 Closeout | 1d | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 28, 32, 36 | 0% | [5 empty] | TRUE
Phase 2 Closeout | 1d | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 29, 33, 37 | 0% | [5 empty] | TRUE
Phase 3 Closeout | 1d | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 30, 34, 38 | 0% | [5 empty] | TRUE
Product Launch | 1d | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 13 | 0% | [5 empty] | TRUE
Internal Applications Team | 430d | 2024-10-21 | 2026-06-12 |  | 0%
Design | 45d | 2024-10-21 | 2024-12-20 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Engineering | 330d | 2024-12-23 | 2026-03-27 |  | 0%
Engineering Phase 1 | 90d | 2024-12-23 | 2025-04-25 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Engineering Phase 2 | 120d | 2025-05-19 | 2025-10-31 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Engineering Phase 3 | 90d | 2025-11-24 | 2026-03-27 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Deployment | 7d | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 39 | 0% | [5 empty] | TRUE
Internal Database Team | 245d | 2024-12-20 | 2025-11-27 |  | 0%
Design | 30d | 2024-12-20 | 2025-01-30 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Engineering | 215d | 2025-01-31 | 2025-11-27 |  | 0%
Engineering Phase 1 | 60d | 2025-01-31 | 2025-04-24 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Engineering Phase 2 | 75d | 2025-05-09 | 2025-08-21 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Engineering Phase 3 | 60d | 2025-09-05 | 2025-11-27 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
External UI Team | 245d | 2024-12-20 | 2025-11-27 |  | 0%
Design | 30d | 2024-12-20 | 2025-01-30 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Engineering | 215d | 2025-01-31 | 2025-11-27 |  | 0%
Engineering Phase 1 | 90d | 2025-01-31 | 2025-06-05 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Engineering Phase 2 | 75d | 2025-06-20 | 2025-10-02 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Engineering Phase 3 | 30d | 2025-10-17 | 2025-11-27 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
External QA Team | 289d | 2025-04-25 | 2026-06-03 |  | 0%
Application Testing | 255d | 2025-04-28 | 2026-04-17 |  | 0%
App Testing - Phase 1 | 15d | 2025-04-28 | 2025-05-16 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
App Testing - Phase 2 | 15d | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
App Testing - Phase 3 | 15d | 2026-03-30 | 2026-04-17 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Database Testing | 165d | 2025-04-25 | 2025-12-11 |  | 0%
DB Testing - Phase 1 | 10d | 2025-04-25 | 2025-05-08 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
DB Testing - Phase 2 | 10d | 2025-08-22 | 2025-09-04 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
DB Testing - Phase 3 | 10d | 2025-11-28 | 2025-12-11 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
UI Testing | 135d | 2025-06-06 | 2025-12-11 |  | 0%
UI Testing - Phase 1 | 10d | 2025-06-06 | 2025-06-19 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
UI Testing - Phase 2 | 10d | 2025-10-03 | 2025-10-16 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
UI Testing - Phase 3 | 10d | 2025-11-28 | 2025-12-11 |  | 0% | [5 empty] | TRUE
Integration Testing | 30d | 2026-04-23 | 2026-06-03 |  | 0% | [5 empty] | TRUE