## Software Product Development Pl
Task Name | Duration | Start Date | End Date | Predecessors | % Complete | Status | Assigned To | Comments | OnePager
Jasmine Product | 569d | 2024-12-26 | 2027-03-02 |  | 19%
Release 4.3 | 437d | 2024-12-26 | 2026-08-28 |  | 36%
Requirements Analysis | 30d | 2024-12-26 | 2025-02-05 |  | 100% |  |  |  | TRUE
Software Design | 45d | 2025-02-06 | 2025-04-09 | 3 | 100% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4FF | 100% |  |  |  | TRUE
Implementation | 60d | 2025-04-10 | 2025-07-02 | 5 | 100% |  |  |  | TRUE
Review | 0 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 6FF | 100% |  |  |  | TRUE
Validation Testing | 45d | 2025-07-03 | 2025-09-03 | 7 | 40% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8FF | 0% |  |  |  | TRUE
Deployment | 10d | 2025-09-12 | 2025-09-25 |  | 0% |  |  |  | TRUE
Maintenance | 240d | 2025-09-29 | 2026-08-28 |  | 0% |  |  |  | TRUE
Release 4.4 | 462d | 2025-04-10 | 2027-01-15 |  | 17%
Requirements Analysis | 30d | 2025-04-10 | 2025-05-21 | 6SS | 100% |  |  |  | TRUE
Software Design | 43d | 2025-05-22 | 2025-07-21 | 13 | 100% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 14FF | 100% |  |  |  | TRUE
Implementation | 90d | 2025-07-22 | 2025-11-24 | 15 | 7% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 16FF | 0% |  |  |  | TRUE
Validation Testing | 45d | 2025-11-25 | 2026-01-26 | 17 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 18FF | 0% |  |  |  | TRUE
Deployment | 10d | 2026-02-02 | 2026-02-13 |  | 0% |  |  |  | TRUE
Maintenance | 240d | 2026-02-16 | 2027-01-15 | 20 | 0% |  |  |  | TRUE
Release 4.5 | 421d | 2025-07-22 | 2027-03-02 |  | 2%
Requirements Analysis | 30d | 2025-07-22 | 2025-09-01 | 16SS | 30% |  |  |  | TRUE
Software Design | 45d | 2025-09-05 | 2025-11-06 |  | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 24FF | 0% |  |  |  | TRUE
Implementation | 60d | 2025-11-07 | 2026-01-29 | 25 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 26FF | 0% |  |  |  | TRUE
Validation Testing | 30d | 2026-02-04 | 2026-03-17 |  | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 28FF | 0% |  |  |  | TRUE
Deployment | 10d | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 29 | 0% |  |  |  | TRUE
Maintenance | 240d | 2026-04-01 | 2027-03-02 | 30 | 0% |  |  |  | TRUE
Phillips Product | 630d | 2025-02-03 | 2027-07-02 |  | 14%
Release 1.2 | 430d | 2025-02-03 | 2026-09-25 |  | 30%
Requirements Analysis | 30d | 2025-02-03 | 2025-03-14 |  | 100% |  |  |  | TRUE
Software Design | 45d | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 34 | 100% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 35FF | 100% |  |  |  | TRUE
Implementation | 60d | 2025-05-19 | 2025-08-08 | 36 | 90% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 37FF | 0% |  |  |  | TRUE
Validation Testing | 45d | 2025-08-11 | 2025-10-10 | 38 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 39FF | 0% |  |  |  | TRUE
Deployment | 10d | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 40 | 0% |  |  |  | TRUE
Maintenance | 240d | 2025-10-27 | 2026-09-25 | 41 | 0% |  |  |  | TRUE
Release 1.3 | 495d | 2025-05-19 | 2027-04-09 |  | 12%
Requirements Analysis | 30d | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 37SS | 100% |  |  |  | TRUE
Software Design | 60d | 2025-06-30 | 2025-09-19 | 44 | 53% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 45FF | 0% |  |  |  | TRUE
Implementation | 120d | 2025-09-22 | 2026-03-06 | 46 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 47FF | 0% |  |  |  | TRUE
Validation Testing | 45d | 2026-03-09 | 2026-05-08 | 48 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 49FF | 0% |  |  |  | TRUE
Deployment | 10d | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 49 | 0% |  |  |  | TRUE
Maintenance | 240d | 2026-05-11 | 2027-04-09 | 50 | 0% |  |  |  | TRUE
Release 1.4 | 465d | 2025-09-22 | 2027-07-02 |  | 0%
Requirements Analysis | 30d | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 47SS | 0% |  |  |  | TRUE
Software Design | 45d | 2025-11-03 | 2026-01-02 | 54 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 55FF | 0% |  |  |  | TRUE
Implementation | 90d | 2026-01-05 | 2026-05-08 | 56 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 57FF | 0% |  |  |  | TRUE
Validation Testing | 60d | 2026-05-11 | 2026-07-31 | 58 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 59FF | 0% |  |  |  | TRUE
Deployment | 10d | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 59 | 0% |  |  |  | TRUE
Maintenance | 240d | 2026-08-03 | 2027-07-02 | 60 | 0% |  |  |  | TRUE
Otero Product | 580d | 2025-02-17 | 2027-05-07 |  | 12%
Release 1.5 | 415d | 2025-02-17 | 2026-09-18 |  | 26%
Requirements Analysis | 30d | 2025-02-17 | 2025-03-28 |  | 100% |  |  |  | TRUE
Software Design | 45d | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 65 | 100% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 66FF | 100% |  |  |  | TRUE
Implementation | 45d | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 67 | 73% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 68FF | 0% |  |  |  | TRUE
Validation Testing | 45d | 2025-08-04 | 2025-10-03 | 69 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 70FF | 0% |  |  |  | TRUE
Deployment | 10d | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 71 | 0% |  |  |  | TRUE
Maintenance | 240d | 2025-10-20 | 2026-09-18 | 72 | 0% |  |  |  | TRUE
Release 2.0 | 505d | 2025-06-02 | 2027-05-07 |  | 9%
Requirements Analysis | 30d | 2025-06-02 | 2025-07-11 | 68SS | 100% |  |  |  | TRUE
Software Design | 60d | 2025-07-14 | 2025-10-03 | 75 | 30% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 76FF | 0% |  |  |  | TRUE
Implementation | 90d | 2025-10-06 | 2026-02-06 | 77 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 78FF | 0% |  |  |  | TRUE
Validation Testing | 75d | 2026-02-09 | 2026-05-22 | 79 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 80FF | 0% |  |  |  | TRUE
Deployment | 10d | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 81 | 0% |  |  |  | TRUE
Maintenance | 240d | 2026-06-08 | 2027-05-07 | 82 | 0% |  |  |  | TRUE
Release 2.1 | 400d | 2025-10-06 | 2027-04-16 |  | 0%
Requirements Analysis | 30d | 2025-10-06 | 2025-11-14 | 78SS | 0% |  |  |  | TRUE
Software Design | 30d | 2025-11-17 | 2025-12-26 | 85 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 86FF | 0% |  |  |  | TRUE
Implementation | 45d | 2025-12-29 | 2026-02-27 | 87 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 88FF | 0% |  |  |  | TRUE
Validation Testing | 45d | 2026-03-02 | 2026-05-01 | 89 | 0% |  |  |  | TRUE
Review | 1d | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 90FF | 0% |  |  |  | TRUE
Deployment | 10d | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 91 | 0% |  |  |  | TRUE
Maintenance | 240d | 2026-05-18 | 2027-04-16 | 92 | 0% |  |  |  | TRUE